|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال:1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه آموزش زنان** |
| **هدف اختصاصی**  | **ارتقای شیوه های آموزشی متنوع کارورزان در بخش زنان،آموزش انواعی از morning/cpc ژورنال کلاب/آموزش بر بالین/آموزش سرپایی را اختصاص می دهد.** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تنوع برگزاری شیوه های مختلف آموزش**  | 5% | 10% | 20% |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | بررسی وضعیت موجود | مدیر گروه | 1/1402 | 3/1402 |
| ۲ | هماهنگی با کارشناس بالینی EDO | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| 3 | نگارش برنامه گروه با تنوعی از شیوه های آموزش بالینی و سرپایی | مدیر گروه | 5/1402 | 7/1402 |
| 4 | نظارت برحضور منظم دانشجویان در برنامه ها | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 5 | تنظیم و تهیه فرم نظر سنجی( بصورت الكترونیك) | مدیر گروه | 9/1402 | 10/1402 |
| 7 | تجزیه و تحلیل نظرسنجی در گروه | مدیر گروه | 11/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال:1402** |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه آموزش زنان** |
| **هدف اختصاصی**  | **ارتقای شیوه های نوین ارزشیابی و ارزشیابی 360** **شیوه های نوین ارزشیابی:ازمون کتبی با kf/pmp/kp -داپس و مینی آسکی را به خود اختصاص می دهد.** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد افزایش و اجرای تنوع شیوه های ارزشیابی** | 5% | %10 | 20% |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | بررسی وضعیت موجود | مدیر گروه | 1/1402 | 2/1402 |
| ۲ | اطلاع رسانی به کلیه اتندینگ در گروه | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| 3 | اجرا و پایش شیوه ها در گروه | مدیر گروه | 5/1402 | 11/1402 |
| 4 | انجام رصد و پایش | مدیر گروه | 11/1402 | 12/1402 |
| 5 | تهیه گزارش | مدیر گروه | 11/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال:1402** |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه آموزش زنان** |
| **هدف اختصاصی**  | **ارتقاء سطح مهارت بالینی دانشجویان با آزمون مینی آسکی10 % نسبت به سنوات قبل** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد افزایش کیفیت امتحانات آسكی** | 0 | 5% | 10% |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | برنامه ریزی تقویم برگزاری مینی آسکی هر 6 ماه | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| ۲ | توزیع مسئولیت بین اعضاء گروه | مدیر گروه | 4/1402 | 5/1402 |
| 3 | اخذ و جمع آوری سوالات | مدیر گروه | 5/1402 | 6/1402 |
| 4 | تهیه فرم اظهار نظرخواهی توسط دانشجویان و اعضاء گروه | مدیر گروه | 6/1402 | 7/1402 |
| 5 | پایش سوالات مینی آسکی | مدیر گروه | 6/1402 | 7/1402 |
| 6 | برگزاری امتحان مینی آسکی و تكمیل فرم نظر خواهی | مدیر گروه | 7/1402 | 11/1402 |
| 7 | ارزیابی و محاسبه پاسخنامه پایش فرم نظرخواهی | مدیر گروه | 7/1402 | 11/1402 |
| 8 | ثبت نمره ارزشیابی | مدیر گروه | 7/1402 | 11/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال:1402** |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه آموزش کارآموزی 1** |
| **هدف اختصاصی**  | **تدوین عناوین درس نظری زنان با مبانی آموزش پاسخگو و صلاحیت محور** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد پیشرفت در تدوین کامل کلیه عناوین درسی توسط****مدرسین** | 50% | 70% | 90% |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | آموزش فرمت طرح درس با اساتید قدیم و جدیدالورود | مدیر گروه | 1/1402 | 3/1402 |
| ۲ | تكمیل و ارائه طرح درس و یا اصلاح طرح درس قبلی در صورت نیاز توسط اساتید | مدیر گروه | 3/1402 | 6/1402 |
| 3 | ارائه طرح درس در شورای آموزشی و رفع نواقص | مدیر گروه | 7/1402 | 8/1402 |
| 4 | ارائه طرح درس به مسئول گروه | مدیر گروه | 8/1402 | 9/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال:1402** |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه مدیریت1** |
| **هدف اختصاصی**  | **ارتقاء ارتقاء سطح کیفی و کمی مستندسازی پرونده ها ( شامل اوراق شرح حال، پیشرفت روزانه، شرح عمل ،دستورات پزشك، خلاصه پرونده)** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **میزان کاهش خطا** | - | 50% | 70% |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | میزان کاهش خطا | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| ۲ | تعیین شرح وظایف بازرسین(آشنا شدن با پرونده استاندارد) | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| 3 | تعیین تیم های بازرسین دو نفره اعضا هیات علمی و اعلامبرنامه | مدیر گروه | 4/1402 | 12/1402 |
| 4 | نظارت بر انجام بازرسی ها هر4 ماه یكبار(سه بار در سال) | مدیر گروه | 4/1402 | 12/1402 |
| 5 | ارائه گزارش هر4 ماه توسط بازرسان | مدیر گروه | 7/1402 | 9/1402 |
| 6 | استخراج اطلاعات و فیدبك به فراگیران | مدیر گروه | 7/1402 | 9/1402 |
| 7 | استخراج اطلاعات و فیدبك به اتندینگ | مدیر گروه | 10/1402 | 11/1402 |
| 8 | ثبت گزارش در پرونده عضو هیات علمی  | مدیر گروه | 11/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال:1402** |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه مدیریت2** |
| **هدف اختصاصی**  | **پیگیری تكمیل کادر هیات علمی مورد نیاز برای مراکز آموزشی درمانی**  |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد پیشرفت در جذب اعضا هیأت علمی موردنیاز** | 2% | 5% | 10% |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | نیازسنجی | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| ۲ | تفكیك نیاز به نیروی ضریب K و هیات علمی | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| 3 | تعیین اولویت بیمارستانی | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| 4 | بررسی امكان جذب نیرو در دانشگاه-امورهیات علمی | مدیر گروه | 4/1402 | 5/1402 |
| 5 | ارسال درخواست به ریاست دانشكده | مدیر گروه | 5/1402 | 6/1402 |
| 6 | تخصیص نیرو بر اساس سهمیه گروه | مدیر گروه | 6/1402 | 7/1402 |
| 7 | ثبت نام داوطلبان در فراخوان | مدیر گروه | 7/1402 | 8/1402 |
| 8 | برگزاری جلسه فراخوان درون گروهی | مدیر گروه | 8/1402 | 9/1402 |
| 9 | برگزاری فراخوان نهایی در دانشكده | مدیر گروه | 10/1402 | 11/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال:1402** |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه پژوهش 1** |
| **هدف اختصاصی** | **پایش میزان پیشرفت پروپوزال‌های مصوب گروه و ارتقاء کیفیت در تسریع و انجام پروپوزال‌ها و طرح های تحقیقاتی** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد پیشرفت در طرح های مصوب شده** | 2% | %5 | 7% |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | طرح موضوع در شورای پژوهشی | مدیر گروه | 1/1402 | 2/1402 |
| ۲ | اطلاع رسانی موضوع در شورای گروه | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| 3 | بررسی طرح های مصوب در یكسال اخیر | مدیر گروه | 3/1402 | 6/1402 |
| 4 | بررسی عناوین و اولویت ها در گروه | مدیر گروه | 6/1402 | 7/1402 |
| 5 | نگارش و ارائه به کمیته آموزش بالینی | مدیر گروه | 7/1402 | 9/1402 |
| 6 | اطلاع رسانی به اعضا در خصوص پژوهش در آموزش | مدیر گروه | 9/1402 | 10/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه آموزش** |
| **هدف اختصاصی**  | **برگزاری کلینیکال کنفرانس با موضوع مرگ و میر مادر باردار برای هیئت علمی** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تعداد جلسات برگزار شده با این موضوع** | 0 | 4 | 10 |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | هماهنگی و اطلاع رسانی به اساتید راجع به روز برگزاری جلسات ماهیانه مورتالیته | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| **۲** | هماهنگی با معاونت درمان و بایگانی و مدارک پزشکی بیمارستانها جهت دستیابی به اطلاعات بیماران | مدیر گروه | 4/1402 | 5/1402 |
| **3** | برگزاری جلسات با حضور همه رده های فراگیران و در صورت نیاز دعوت از اساتید سایر گروهها | مدیر گروه | 6/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه آموزش** |
| **هدف اختصاصی**  | **توسعه برنامه های توانمندسازی آموزشی جهت اساتید و دانشجویان** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تعداد جلسات کارگاه توانمندسازی استادی و دانشجویی** | 0 | 2 | 4 |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | هماهنگی با اعضای گروه جهت تعیین سرفصل های کارگاه | مدیر گروه | 4/1402 | 5/1402 |
| ۲ | تعیین زمان و مکان برگزاری کارگاه | مدیر گروه | 5/1402 | 6/1402 |
|  | شرکت در کارگاه | مدیر گروه | 6/1402 | 11/1402 |
| 3 | ارزشیابی | مدیر گروه | 11/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه آموزش** |
| **هدف اختصاصی**  | **مکاتبات لازم جهت الکترونیک نمودن پرونده بالینی بیماران لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی****در سال های 1402-1402** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تعداد محتوای آماده شده جهت الکترونیک نمودن پرونده بالینی بیماران لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی** | 0 | 4 | 10 |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | تشکیل جلسه و تعیین محتواهای مورد نیاز | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| ۲ | تهیه محتوای الکترونیکی مورد نیاز توسط اساتید تعیین شده | مدیر گروه | 5/1402 | 7/1402 |
| 3 | مکاتبه جهت طراحی نرم افزار جهت ثبت اطلاعات مربوط به شرح حال، شرح عمل و آزمایشات بیماران جراحی شده لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی در بیمارستان  | مدیر گروه | 7/1402 | 9/1402 |
| 4 | مکاتبه جهت طراحی نرم افزار جهت ثبت اطلاعات مربوط به شرح حال، شرح عمل و آزمایشات بیماران جراحی شده لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی در بیمارستان  | مدیر گروه | 9/1402 | 11/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه آموزش** |
| **هدف اختصاصی**  | **ایجاد هسته پژوهشی بیماریهای زنان و مامایی برای تسهیل امور پژوهشی اساتید** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تعداد پروپوزال های نوشته شده در هسته پژوهشی** | 1 | 2 | 6 |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | مذاکره با دانشکده جهت تشکیل هسته پژوهشی و تعیین اعضا و مسئول | مدیر گروه | 2/1402 | 4/1402 |
| ۲ | برگزاری جلسات هسته جهت تعیین نقشه پژوهشی هسته | مدیر گروه | 5/1402 | 7/1402 |
| 3 | جذب دانشجو و نوشتن پروپوزال در هسته | مدیر گروه | 8/1402 | 11/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه مدیریت** |
| **هدف اختصاصی** | **پیگیری تکمیل کادر هیات علمی مورد نیاز** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد فراخوان هیئت علمی گروه و رشد آن** | 2% | 2% | 3% |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | تعیین تعداد هیئت علمی مورد نیاز | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| ۲ | مکاتبه با دانشگاه جهت اعلام فراخوان | مدیر گروه | 5/1402 | 6/1402 |
| 3 | مصاحبه با داوطلبین | مدیر گروه | 7/1402 | 9/1402 |
| 4 | پایش عملکرد | مدیر گروه | 10/1402 | 11/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای کیفیت آموزش**  |
| **هدف اختصاصی**  | **ارتقای شیوه های آموزشی متنوع کارآموزان و کارورزان در بخش، آموزش انواعی از morning/cpc/ژورنال کلاب/آموزش بر بالین/آموزش سرپایی/آموزش همتایان**  |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تنوع برگزاری شیوه های مختلف آموزش**  | 5% | 10% | 20% |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | بررسی وضعیت موجود | مدیر گروه | 1/1402 | 2/1402 |
| ۲ | هماهنگی با کارشناس بالینی EDO | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| 3 | نگارش برنامه گروه با تنوعی از شیوه های آموزش بالینی و سرپایی | مدیر گروه | 2/1402 | 5/1402 |
| 4 | نظارت برحضور منظم دانشجویان در برنامه ها | مدیر گروه | 5/1402 | 12/1402 |
| 5 | تنظیم و تهیه فرم نظر سنجی( بصورت الكترونیك) | مدیر گروه | 6/1402 | 7/1402 |
| 6 | تجزیه و تحلیل نظرسنجی در گروه | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 7 | پایش اجرای برنامه | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 8 | بازخورد به EDC و مسئولین دانشکده | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای کیفیت آموزش** |
| **هدف اختصاصی**  | **ارتقای شیوه های نوین ارزشیابی و اجرای ارزشیابی 360** **(آزمون کتبی با kf/pmp/kp ، آزمون های عملکردی، داپس، mini-cex و مینی آسکی، لاگ بوک الکترونیک، ارزیابی همتا و...)** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد افزایش و اجرای تنوع شیوه های ارزشیابی** | 5 | 10 | 20 |
| **مسئول پایش برنامه:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | برگزاری جلسات درون گروهی و بررسی وضعیت موجود | مدیر گروه | 1/1402 | 2/1402 |
| ۲ | اطلاع رسانی به کلیه اتندینگ در گروه | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| 3 | اجرای شیوه ها در گروه | مدیر گروه | 3/1402 | 10/1402 |
| 4 | انجام رصد و پایش | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 5 | تهیه گزارش و بازخورد نتایج به EDC و مسئولین دانشکده | مدیر گروه | 11/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای کیفیت آموزش**  |
| **هدف اختصاصی**  | **ارتقاء سطح مهارت بالینی دانشجویان با آزمون مینی آسکی نسبت به سنوات قبل** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد افزایش کیفیت امتحانات پایان بخش با آزمون مینی آسكی** | 2% | 5% | 20% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | برگزاری جلسات درون گروهی و برنامه ریزی تقویم برگزاری مینی آسکی در پایان هر بخش | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| ۲ | توزیع مسئولیت بین اعضاء گروه | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| 3 | اخذ و جمع آوری سوالات | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| 4 | تهیه فرم اظهار نظرخواهی توسط دانشجویان و اعضاء گروه | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| 5 | پایش سوالات مینی آسکی | مدیر گروه | 4/1402 | 5/1402 |
| 6 | برگزاری امتحان مینی آسکی و تكمیل فرم نظر خواهی | مدیر گروه | 5/1402 | 12/1402 |
| 7 | ارزیابی و محاسبه پاسخنامه پایش فرم نظرخواهی | مدیر گروه | 10/1402 | 11/1402 |
| 8 | ثبت نمره ارزشیابی | مدیر گروه | 11/1402 | 12/1402 |
| 9 | پایش اجرای برنامه | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 10 | بازخورد به EDC و مسئولین دانشکده | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: زنان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای کیفیت آموزش کارآموزی، کارورزی** |
| **هدف اختصاصی**  | **تدوین عناوین دروس نظری با مبانی آموزش پاسخگو و صلاحیت محور** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد پیشرفت در تدوین کامل کلیه عناوین درسی توسط****مدرسین** | 50% | 70% | 90% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | آموزش فرمت طرح درس با اساتید قدیم و جدیدالورود | مدیر گروه | 1/1402 | 3/1402 |
| ۲ | تكمیل و ارائه طرح درس و یا اصلاح طرح درس قبلی در صورت نیاز توسط اساتید | مدیر گروه | 3/1402 | 6/1402 |
| 3 | ارائه طرح درس در گروه و رفع نواقص | مدیر گروه | 7/1402 | 8/1402 |
| 4 | ارائه طرح درس به مسئول گروه | مدیر گروه | 8/1402 | 9/1402 |
| 5 | پایش اجرای برنامه | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 6 | ارسال طرح درسها به EDC و مسئولین دانشکده | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |