|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: روانپزشکی** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقا فرآیند درمان بیماران** |
| **هدف اختصاصی**  | **ارتقاء فرایندهای آموزشی از طریق تطبیق کوریکولوم دوره با محتوای آموزشی به روز و پاسخگو و گایدلاینهای وزارتی** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد کوریکولوم های بازنگری و اجرا شده** | 5% | 10% | 20% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | ارائه شاخصهای معاونت بهداشتی به گروه | مدیر گروه | 1/1402 | 3/1402 |
| ۲ | بررسی در گروه | مدیر گروه | 4/1402 | 5/1402 |
| 3 | تغییر در طرح درس | مدیر گروه | 5/1402 | 7/1402 |
| 4 | اجرای برنامه و پایش ان | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: ۱۴۰2**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: روانپزشکی** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای حیطه آموزشی** |
| **هدف اختصاصی**  | **برگزاری حداقل 3 جلسه عملی و یک جلسه نظری در ماه با موضوع ارتباط موثر جهت افزایش مهارت کارآموزان پزشکی برای برقراری ارتباط موثر و راپورت با بیماران** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تعداد جلسات عملی و نظری در ارتباط با افزایش راپورت در دو سال** | 0 | 1 | 2 |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| 1 | برگزاری جلسات اموزشی عملی مصاحبه با روش ایفای نقش یا با حضور بیمار حداقل یکبار در هفته | مدیر گروه | 1/1402 | 12/1402 |
| 2 | مصاحبه با بیماران قبل حضور اتند و معرفی بیمار برای استاد مربوطه حداقل دوبیمار در هفته | مدیر گروه | 1/1402 | 12/1402 |
| 3 | برگزاری جلسات مشترک با حضور دانشجویان و اتند مسئول دانشجویان و ارایه نظرات توسط دانشجویان و طرح انتقادات و پیشنهادات توسط انان حداقل یکبار در ماه | مدیر گروه | 1/1402 | 12/1402 |
| 4 | برگزاری جلسات اموزشی پیرامون روش های افزایش راپورت حداقل یک جلسه در ماه | مدیر گروه | 1/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: روانپزشکی** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | ارتقای حیطه مدیریت |
| **هدف اختصاصی**  | افزایش جلسات درمانی غیر دارویی برای بیماران و خانواده های آنان حداقل سه بار در ماه در بخش و درمانگاه |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| تعداد جلسات درمانی غیر دارویی برای بیماران و خانواده های آنان در بخش روانپزشکی در ماه | 0 | 36 | 36 |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | افزایش جلسات گروه درمانی برای بیماران به 3 جلسه در هفته | مدیر گروه | 1/1402 | 12/1402 |
| ۲ | برگزاری جلسات خانواده درمانی حداقل 10 روز 1 بار | مدیر گروه | 1/1402 | 12/1402 |
| 3 | برگزاری جلسات پیش از ترخیص بیماران حداقل 1 بار در هفته | مدیر گروه | 1/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: روانپزشکی** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقا فرآیند آموزش به مردم در راستای آموزش پاسخگو** |
| **هدف اختصاصی**  | **هماهنگی و برگزاری برنامه های آموزشی با روابط عمومی جهت تهیه کلیپ و پادکست** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تعداد برنامه های اجرا شده با روابط عمومی** | 1 | 3 | 1 |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | نوشتن لیست اسامی اساتید داوطلب برای برگزاری برنامه ها | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| ۲ | انتخاب عناوین مهم و کاربردی برای برنامه ها با نظر اساتید داوطلب | مدیر گروه | 4/1402 | 5/1402 |
| 3 | اولویت بندی موضوعات مهم و کاربردی برای مطرح شدن در  | مدیر گروه | 6/1402 | 7/1402 |
| 4 | ارسال لیست به صدا و سیما جهت برنامه ریزی | مدیر گروه | 7/1402 | 8/1402 |
| 5 | اطلاع تاریخ و ساعت برگزاری برنامه ها به اساتید | مدیر گروه | 7/1402 | 8/1402 |
| 6 | برگزاری برنامه های آموزشی صدا و سیما بر اساس لیست | مدیر گروه | 8/1402 | 11/1402 |
| 7 | تهیه پادکستها و نشر آن در شبکه های اجتماعی | مدیر گروه | 8/1402 | 11/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: کودکان** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای وضعیت پژوهشی گروه روانپزشکی** |
| **هدف اختصاصی** | **ارتقا فرایند انجام تحقیق در قالب پایان نامه دانشجویی و طرح های تحقیقاتی در گروه کودکان از سال 1402** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تهیه لیست موضوعات طرح ها و پایان نامه ها** | 10% | 40% | 50% |
| **تعداد طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها با فرآیند فوق** | 1 | 1 | 5 |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | فراهم نمودن ليست موضوعي از پيشنهادهاي تحقيق اساتيد | مدیر گروه | 2/1402 | 4/1402 |
| ۲ | اولويت بندي موضوعات براساس كمك به حل مشکلات نظام سلامت | مدیر گروه | 4/1402 | 5/1402 |
| 3 | برنامه ريزي جهت تعاملات پژوهشي پيوسته و نظام مند با ساير گروه ها | مدیر گروه | 6/1402 | 7/1402 |
| 4 | جذب منابع مالي پژوهشي از خارج از دانشگاه | مدیر گروه | 7/1402 | 8/1402 |
| 5 | برنامه ريزي جهت انجام طرحها يا پايان نامه هايي با مشاركت صنعت | مدیر گروه | 8/1402 | 10/1402 |
| 6 | توسعه زيرساختهاي پژوهشي شامل به كارگيري فرد مشخص به عنوان منشي پژوهشي و اختصاص مکان مشخص همراه با تجهيزات لازم | مدیر گروه | 10/1402 | 11/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: روانپزشکی** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای وضعیت پژوهشی گروه روانپزشکی** |
| **هدف اختصاصی** | **تشکیل کمیته های نظارتی بر عملکرد پژوهشی و پیشرفت انجام پایان نامه ها در گروه روانپزشکی از سال1402 بصورت مستمر** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **میزان پیشرفت تشکیل کمیته های فوق و شروع به نظارت****توسط ایشان** | 10% | 30% | 70% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | تشکیل کمیته پایش عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی گروه و شروع به کار ایشان | مدیر گروه | 2/1402 | 4/1402 |
| ۲ | تشکیل کمیته پایش پیشرفت انجام پایان نامه ها توسط دانشجو و استاد راهنما و شروع به کار ایشان | مدیر گروه | 4/1402 | 6/1402 |
| 3 | برگزاری کلاس های آموزشی داوری پروپوزال توسط اساتیدپیشکسوت گروه در بیمارستان | مدیر گروه | 7/1402 | 8/1402 |
| 4 | برگزاری جلسه آموزشی در مورد نحوه ثبت داوری های انجام شده در سامانه  | مدیر گروه | 8//1402 | 9/1402 |
| 5 | برگزاری جلسه آموزشی در مورد نحوه کار با سامانه  | مدیر گروه | 9/1402 | 10/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: روانپزشکی** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای کیفیت آموزش**  |
| **هدف اختصاصی**  | **ارتقای شیوه های آموزشی متنوع کارآموزان و کارورزان در، آموزش انواعی از morning/cpc/ژورنال کلاب/آموزش بر بالین/آموزش سرپایی/آموزش همتایان**  |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تنوع برگزاری شیوه های مختلف آموزش**  | 5% | 10% | 20% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | بررسی وضعیت موجود | مدیر گروه | 1/1402 | 2/1402 |
| ۲ | هماهنگی با کارشناس بالینی EDO | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| 3 | نگارش برنامه گروه با تنوعی از شیوه های آموزش بالینی و سرپایی | مدیر گروه | 2/1402 | 5/1402 |
| 4 | نظارت برحضور منظم دانشجویان در برنامه ها | مدیر گروه | 5/1402 | 12/1402 |
| 5 | تنظیم و تهیه فرم نظر سنجی( بصورت الكترونیك) | مدیر گروه | 6/1402 | 7/1402 |
| 6 | تجزیه و تحلیل نظرسنجی در گروه | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 7 | پایش اجرای برنامه | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 8 | بازخورد به EDC و مسئولین دانشکده | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: روانپزشکی** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای کیفیت آموزش**  |
| **هدف اختصاصی**  | **ارتقای شیوه های نوین ارزشیابی و اجرای ارزشیابی 360** **(آزمون کتبی با kf/pmp/kp ، آزمون های عملکردی، داپس، mini-cex و مینی آسکی، لاگ بوک الکترونیک، ارزیابی همتا و...)** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد افزایش و اجرای تنوع شیوه های ارزشیابی** | 5% | 10% | 20% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | برگزاری جلسات درون گروهی و بررسی وضعیت موجود | مدیر گروه | 1/1402 | 2/1402 |
| ۲ | اطلاع رسانی به کلیه اتندینگ در گروه | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| 3 | اجرای شیوه ها در گروه | مدیر گروه | 3/1402 | 10/1402 |
| 4 | انجام رصد و پایش | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 5 | تهیه گزارش و بازخورد نتایج به EDC و مسئولین دانشکده | مدیر گروه | 11/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402**  |
| **برنامه عملیاتی**  |
| **نام گروه: روانپزشکی** | **دوره پایش: سالیانه**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | **ارتقای کیفیت آموزش کارآموزی، کارورزی** |
| **هدف اختصاصی**  | **تدوین عناوین دروس نظری با مبانی آموزش پاسخگو و صلاحیت محور** |
| **عنوان شاخص** | **میزان شاخص** |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد پیشرفت در تدوین کامل کلیه عناوین درسی توسط****مدرسین** | 50% | 70% | 90% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت**  | **مسئول اجرا**  | **تاریخ شروع**  | **تاریخ پایان**  |
| ١ | آموزش فرمت طرح درس با اساتید قدیم و جدیدالورود | مدیر گروه | 1/1402 | 3/1402 |
| ۲ | تكمیل و ارائه طرح درس و یا اصلاح طرح درس قبلی در صورت نیاز توسط اساتید | مدیر گروه | 3/1402 | 6/1402 |
| 3 | ارائه طرح درس در گروه و رفع نواقص | مدیر گروه | 7/1402 | 8/1402 |
| 4 | ارائه طرح درس به مسئول گروه | مدیر گروه | 8/1402 | 9/1402 |
| 5 | پایش اجرای برنامه | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 6 | ارسال طرح درسها به EDC و مسئولین دانشکده | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |

|  |
| --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد**  |
| **علت عدم اجرا**  | **اقدام جایگزین**  |
|  |  |