|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی** |
| **نام گروه: پوست** | **دوره پایش: سالیانه** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی** | **توسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با بالاترین توانمندی های علمی و عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی** | | | |
| **هدف اختصاصی** | **ارتقا آموزش کلیه کارورزان گروه پوست با آموزشهای درمانگاهی** | | | |
| **عنوان شاخص** | | **میزان شاخص** | | |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **میزان مشارکت کارورزان در برنامه های آموزشی سرپایی گروه پوست و کیفیت آن** | | 30% | 50% | 70% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | | **مسئول اجرا** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** |
| ١ | ارتقاء کیفی عناوین مرتبط با آموزش پاسخگو (بیماریهای شایع منطقه و شهرستان | مدیر گروه | 1/1402 | 5/1402 |
| ۲ | برگزاری کلاس های پرسش و پاسخ در مورد بیماریهای شایع پوستی | مدیر گروه | 6/1402 | 7/1402 |
| 3 | بازنگری در طرح درس با بیماریهای پوستی | مدیر گروه | 7/1402 | 8/1402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد** | |
| **علت عدم اجرا** | **اقدام جایگزین** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی** |
| **نام گروه: پوست** | **دوره پایش: سالیانه** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی** | **توسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با بالاترین توانمندی های علمی و عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی** | | | |
| **هدف اختصاصی** | **طراحی طرح درس متناسب با آموزش پاسخگو و اجرای برنامه های آموزشی صلاحیت محور** | | | |
| **عنوان شاخص** | | **میزان شاخص** | | |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **میزان پیشرفت در طراحی طرح درس و اجرای برنامه** | | 30% | 50% | 70% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | | **مسئول اجرا** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** |
| ١ | تشکیل منظم گروه آموزشی جهت تصمیمات آموزشی | مدیر گروه | 4/1402 | 5/1402 |
| ۲ | ارزشیابی سوالات و استانداردسازی | مدیر گروه | 6/1402 | 8/1402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد** | |
| **علت عدم اجرا** | **اقدام جایگزین** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی** |
| **نام گروه: پوست** | **دوره پایش: سالیانه** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی** | **توسعه پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی** | | | |
| **هدف اختصاصی** | **ارتقای مهارت پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه پوست** | | | |
| **عنوان شاخص** | | **میزان شاخص** | | |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **میزان پیشرفت کمیت چاپ مقالات** | | 20% | 30% | 50% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | | **مسئول اجرا** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** |
| ١ | اطلاع رسانی کارگاه های توانمند سازی پژوهشی اعضاء هیئت علمی | مدیر گروه | 1/1402 | 2/1402 |
| ۲ | تسهیل و فراهم نمودن شرایط برای شرکت اساتید در این کارگاهها | مدیر گروه | 3/1402 | 5/1402 |
| 3 | توسعه فعایتهای پژوهشی فردی و گروهی | مدیر گروه | 6/1402 | 7/1402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد** | |
| **علت عدم اجرا** | **اقدام جایگزین** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی** |
| **نام گروه: پوست** | **دوره پایش: سالیانه** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی** | **توسعه پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی** | | | |
| **هدف اختصاصی** | **برگزاری کنفرانس مشترک با گروه ها و جلسات CPC** | | | |
| **عنوان شاخص** | | **میزان شاخص** | | |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **میزان مشارکت اعضاء در برنامه های CPC** | | 0 | 5 | 5 |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | | **مسئول اجرا** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** |
| ١ | اطلاع رسانی به اعضای گروه | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| ۲ | مشارکت در طراحی و اجرای CPC | مدیر گروه | 4/1402 | 12/1402 |
| 3 | شرکت در برنامه ها به صورت فعال | مدیر گروه | 4/1402 | 12/1402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد** | |
| **علت عدم اجرا** | **اقدام جایگزین** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی** |
| **نام گروه: پوست** | **دوره پایش: سالیانه** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی** | **ارتقا رضایتمندی اعضا هیات علمی، کارکنان و فراگیران** | | | |
| **هدف اختصاصی** | **تجهیز درمانگاه به ابزارها و تجهیزات مورد نیاز و امکانات فیزیکی گروه** | | | |
| **عنوان شاخص** | | **میزان شاخص** | | |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تعداد اقلام خریداری شده و تجهیز شده** | | 5% | 10% | 15% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | | **مسئول اجرا** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** |
| ١ | نیازسنجی در گروه | مدیر گروه | 1/1402 | 3/1402 |
| ۲ | تهیه لیست نیازها و اولویتها و ارسال به دانشکده پزشکی | مدیر گروه | 3/1402 | 5/1402 |
| 3 | تهیه تجهیزات و استفاده از آن در گروه | مدیر گروه | 5/1402 | 12/1402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد** | |
| **علت عدم اجرا** | **اقدام جایگزین** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی** |
| **نام گروه: پوست** | **دوره پایش: سالیانه** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی** | **ارتقای کیفیت آموزش** | | | |
| **هدف اختصاصی**  (1) | **ارتقای شیوه های آموزشی متنوع کارآموزان و کارورزان، آموزش انواعی از /cpcژورنال کلاب /آموزش سرپایی/آموزش همتایان** | | | |
| **عنوان شاخص** | | **میزان شاخص** | | |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **تنوع برگزاری شیوه های مختلف آموزش** | | 5% | 10% | 20% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | | **مسئول اجرا** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** |
| ١ | بررسی وضعیت موجود | مدیر گروه | 1/1402 | 2/1402 |
| ۲ | هماهنگی با کارشناس بالینی EDO | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| 3 | نگارش برنامه گروه با تنوعی از شیوه های آموزش سرپایی | مدیر گروه | 2/1402 | 5/1402 |
| 4 | نظارت برحضور منظم دانشجویان در برنامه ها | مدیر گروه | 5/1402 | 12/1402 |
| 5 | تنظیم و تهیه فرم نظر سنجی( بصورت الكترونیك) | مدیر گروه | 6/1402 | 7/1402 |
| 6 | تجزیه و تحلیل نظرسنجی در گروه | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 7 | پایش اجرای برنامه | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 8 | بازخورد به EDC و مسئولین دانشکده | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد** | |
| **علت عدم اجرا** | **اقدام جایگزین** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی** |
| **نام گروه: پوست** | **دوره پایش: سالیانه** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی** | **ارتقای کیفیت آموزش** | | | |
| **هدف اختصاصی**  (2) | **ارتقای شیوه های نوین ارزشیابی و اجرای ارزشیابی 360**  **(آزمون کتبی با kf/pmp/kp ، آزمون های عملکردی، داپس، mini-cex و مینی آسکی، لاگ بوک الکترونیک، ارزیابی همتا و...)** | | | |
| **عنوان شاخص** | | **میزان شاخص** | | |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد افزایش و اجرای تنوع شیوه های ارزشیابی** | | 5 | 10 | 20 |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | | **مسئول اجرا** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** |
| ١ | برگزاری جلسات درون گروهی و بررسی وضعیت موجود | مدیر گروه | 1/1402 | 2/1402 |
| ۲ | اطلاع رسانی به کلیه اتندینگ در گروه | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| 3 | اجرای شیوه ها در گروه | مدیر گروه | 3/1402 | 10/1402 |
| 4 | انجام رصد و پایش | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 5 | تهیه گزارش و بازخورد نتایج به EDC و مسئولین دانشکده | مدیر گروه | 11/1402 | 12/1402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد** | |
| **علت عدم اجرا** | **اقدام جایگزین** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی** |
| **نام گروه: پوست** | **دوره پایش: سالیانه** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی** | **ارتقای کیفیت آموزش** | | | |
| **هدف اختصاصی**  (3) | **ارتقاء سطح مهارت بالینی دانشجویان با آزمون مینی آسکی نسبت به سنوات قبل** | | | |
| **عنوان شاخص** | | **میزان شاخص** | | |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد افزایش کیفیت امتحانات پایان بخش با آزمون مینی آسكی** | | 2% | 5% | 20% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | | **مسئول اجرا** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** |
| ١ | برگزاری جلسات درون گروهی و برنامه ریزی تقویم برگزاری مینی آسکی در پایان هر بخش | مدیر گروه | 2/1402 | 3/1402 |
| ۲ | توزیع مسئولیت بین اعضاء گروه | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| 3 | اخذ و جمع آوری سوالات | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| 4 | تهیه فرم اظهار نظرخواهی توسط دانشجویان و اعضاء گروه | مدیر گروه | 3/1402 | 4/1402 |
| 5 | پایش سوالات مینی آسکی | مدیر گروه | 4/1402 | 5/1402 |
| 6 | برگزاری امتحان مینی آسکی و تكمیل فرم نظر خواهی | مدیر گروه | 5/1402 | 12/1402 |
| 7 | ارزیابی و محاسبه پاسخنامه پایش فرم نظرخواهی | مدیر گروه | 10/1402 | 11/1402 |
| 8 | ثبت نمره ارزشیابی | مدیر گروه | 11/1402 | 12/1402 |
| 9 | پایش اجرای برنامه | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 10 | بازخورد به EDC و مسئولین دانشکده | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد** | |
| **علت عدم اجرا** | **اقدام جایگزین** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | دانشکده پزشکی | **سال: 1402** |
| **برنامه عملیاتی** |
| **نام گروه: پوست** | **دوره پایش: سالیانه** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی** | **ارتقای کیفیت آموزش کارآموزی، کارورزی** | | | |
| **هدف اختصاصی**  (4) | **تدوین عناوین درس نظری با مبانی آموزش پاسخگو و صلاحیت محور** | | | |
| **عنوان شاخص** | | **میزان شاخص** | | |
| **ابتدای سال** | **نیمه اول سال** | **نیمه دوم سال** |
| **درصد پیشرفت در تدوین کامل کلیه عناوین درسی توسط**  **مدرسین** | | 50% | 70% | 90% |
| **مسئول پایش برنامه: مدیرگروه** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **فعالیت** | | **مسئول اجرا** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** |
| ١ | آموزش فرمت طرح درس با اساتید قدیم و جدیدالورود | مدیر گروه | 1/1402 | 3/1402 |
| ۲ | تكمیل و ارائه طرح درس و یا اصلاح طرح درس قبلی در صورت نیاز توسط اساتید | مدیر گروه | 3/1402 | 6/1402 |
| 3 | ارائه طرح درس در گروه و رفع نواقص | مدیر گروه | 7/1402 | 8/1402 |
| 4 | ارائه طرح درس به مسئول گروه | مدیر گروه | 8/1402 | 9/1402 |
| 5 | پایش اجرای برنامه | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |
| 6 | ارسال طرح درسها به EDC و مسئولین دانشکده | مدیر گروه | 7/1402 | 12/1402 |

|  |  |
| --- | --- |
| **درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیتها این جدول تکمیل گردد** | |
| **علت عدم اجرا** | **اقدام جایگزین** |
|  |  |